## Sheet2
STT | CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | time axis 2022-02-20 to 2022-04-03
1 | Tổng quan dự án | 2022-02-20 | 2022-02-22
2 | Phân tích dự án | 2022-02-23 | 2022-02-25
3 | Chọn cách tiếp cận dự án | 2022-02-26 | 2022-03-03
4 | Ước lượng dự án | 2022-03-04 | 2022-03-18
5 | Lập lịch và điều hành dự án | 2022-03-19 | 2022-03-28
6 | Quản lý rủi do | 2022-03-29 | 2022-03-31
7 | Cài đặt chương trình | 2022-04-01 | 2022-04-03

## Sheet1
STT | CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | time axis 2022-02-09 to 2022-03-31
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-02-09 | 2022-02-14
2 | Xác định yêu cầu | 2022-02-15 | 2022-02-22
3 | Phân tích thiết kế | 2022-02-23 | 2022-03-07
4 | Hiện thực các chức năng | 2022-03-08 | 2022-03-21
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-03-22 | 2022-03-29
6 | Tài liệu kết thúc dự án | 2022-03-30 | 2022-03-30
7 | Cài đặt và triển khai | 2022-03-31 | 2022-03-31